## Sprints
SPRINT | DATA | TAREFA | QUEM REALIZOU | HORAS TRABALHADAS | STATUS
Sprint 1 | 20/03/2024 - 27/03/2024 | Criação do Backlog e Git do projeto | Grupo | 2 Horas e 20 Minutos | Pronto
Sprint 1 | 20/03/2024 - 27/03/2024 | Criação da 1ª versão das telas de Login e Recuperação de Senha | Gabriel | 2 Horas e 15 Minutos | Pronto
Sprint 2 | 27/03/2024 - 03/04/2024 | Criação do Diagrama de Relacionamento | Camila | 2 Horas 30 Minutos | Pronto
Sprint 2 | 27/03/2024 - 03/04/2024 | Criação da 1ª versão do Diagrama de UML | Guilherme | 2 Horas e 15 Minutos | Pronto
Sprint 2 | 27/03/2024 - 03/04/2024 | Crud da tela de Home | Bruno e Camila | 1 Hora e 15 Minutos | Pronto
Sprint 3 | 03/04/2024 - 10/04/2024 | Desenvolvimento das Introduções das Matérias | Grupo | 1 Hora | Pronto
Sprint 3 | 03/04/2024 - 10/04/2024 | Inicio do Manual do Usuário | Gabriel | 1 Hora | Pronto
Sprint 3 | 03/04/2024 - 10/04/2024 | Realização dos requisitos do PIM | Grupo | 1 Hora | Pronto
Sprint 4 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Criação do Botão de Perfil no Figma | Gabriel | 1 Hora e 15 Minutos | Pronto
Sprint 4 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Organização do GitHub | Bruno | 1 Hora e 25 Minutos | Pronto
Sprint 4 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Edição na Tela de Cadastro | Grupo | 35 Minutos | Pronto
Sprint 5 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Edições na Tela de Fornecedores | Gabriel e Cristielen | 1 Hora e 45 Minutos | Pronto
Sprint 5 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Edições no Manual do Usuário | Gabriel | 1 Hora e 50 Minutos | Pronto
Sprint 5 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Edições na Monografia | Bruno | 1 Hora e 40 Minutos | Pronto
Sprint 6 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Edições nas Sprints | Grupo | 50 Minutos | Pronto
Sprint 6 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Realização dos Desenvolvimentos das Matérias da Monografia | Grupo | 1 Hora e 50Minutos | Pronto
Sprint 6 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Criação da 2ª Versão do Diagrama de UML | Guilherme | 1 Hora e 40 Minutos | Pronto
Sprint 6 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Modificação e adequação da monografia. | Bruno e Cristielen | 1 Hora e 30 Minutos | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Edições no Burndown Chart | Bruno | 1 Hora 20 Minutos | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Edições nas Telas do Figma | Gabriel e Cristielen | 1 Hora | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Edições no DER | Guilherme | 1 Hora e 10 Minutos | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Edições no Banco de Dados | Camila | 1 Horas e 30 Minutos | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Criação dos slides para aprensetação | Cristielen | 2 Horas e 15 Minutos | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Mudança da identidade visual do projeto | Bruno, Cristielen e Gabriel | 1 Hora e 10 Minutos | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições nas telas do figma | Cristielen | 2 Horas | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições nos Diagramas | Guilherme | 1 Hora e 40 Minutos | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Criação da planilha de testes | Nicolas | 1 Hora e 30 Minutos | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições no Banco de Dados | Camila | 1 Hora | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Alterações na monografia | Bruno | 1 Hora e 40 Minutos | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Alterações no Manual do Usuário | Bruno | 1 Hora e 30 Minutos | Pronto