## Backlog
ID | TAREFA | SPRINT PRONTO | PRIORIDADE | STATUS
1 | Introdução geral | Sim | Média | Finalizado
2 | Criar Endereço Git do projeto | Sim | Alta | Finalizado
3 | Criar Interface no Figma | Não | Alta | Em Processo
4 | Criar Diagrama de Entedidades e Relacionamentos | Não | Média | Em Processo
5 | Criar Crud | Não | Alta | Em Processo
6 | Criar diagramas UML | Não | Média | Em Processo
7 | Estimativa da Viabilidade | Não | Baixa | Iniciar
8 | Criar Apresentação em Power Point | Não | Baixa | Iniciar
9 | Criar Manual de Usos do Sistema | Não | Baixa | Iniciar
10 | Definição de Logo Do Projeto | Sim | Baixa | Finalizado
11 | Definição das Regras de Negócios | Sim | Baixa | Finalizado
12 | Desenvolvimento das materias | Não | Alta | Finalizado

## Sprint
SPRINTS | DATA | TAREFA REALIZADA | QUEM REALIZOU | STATUS
Sprint 1 | 20/03/2024 - 27/03/2024 | Realizado o Backlog e endereço do Git do projeto | Grupo | PRONTO
Sprint 1 | 20/03/2024 - 27/03/2024 | Crianção de Tela de Login e Recuperação de Senha | Gabriel | PRONTO
Sprint 2 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Realizado o Diagrama de Relacionamento | Camila | PRONTO
Sprint 2 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Diagrama de UML | Guilherme | EM PROCESSO
Sprint 2 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Crud da Home da Interface | Bruno e Camila | PRONTO
Sprint 3 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Desenvolvimento das Materias | Grupo | PRONTO
Sprint 3 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Inicio do Manual do Usuário | Gabriel | PRONTO
Sprint 3 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Realizar Requisitos do Pim | Grupo | PRONTO
Sprint 4 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Realizar botão perfil no Figma | Gabriel | PRONTO
Sprint 4 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Organização do Github | Bruno | PRONTO
Sprint 4 | 17/04/2024 - 24/04/20024 | Edição da Tela de Cadastro | Grupo | PRONTO
Sprint 5 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Edição na tela de Fornecedores | Gabriel e Cristielen | PRONTO
Sprint 5 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Criação do Manual do Usuário | Gabriel | PRONTO