## Sprints
SPRINT | DATA | TAREFA | QUEM REALIZOU | STATUS
Sprint 1 | 20/03/2024 - 27/03/2024 | Criação do Backlog e Git do projeto | Grupo | Pronto
Sprint 1 | 20/03/2024 - 27/03/2024 | Criação da 1ª versão das telas de Login e Recuperação de Senha | Gabriel | Pronto
Sprint 2 | 27/03/2024 - 03/04/2024 | Criação do Diagrama de Relacionamento | Camila | Pronto
Sprint 2 | 27/03/2024 - 03/04/2024 | Criação da 1ª versão do Diagrama de UML | Guilherme | Pronto
Sprint 2 | 27/03/2024 - 03/04/2024 | Crud da tela de Home | Bruno e Camila | Pronto
Sprint 3 | 03/04/2024 - 10/04/2024 | Desenvolvimento das Introduções das Matérias | Grupo | Pronto
Sprint 3 | 03/04/2024 - 10/04/2024 | Inicio do Manual do Usuário | Gabriel | Pronto
Sprint 3 | 03/04/2024 - 10/04/2024 | Realização dos requisitos do PIM | Grupo | Pronto
Sprint 4 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Criação do Botão de Perfil no Figma | Gabriel | Pronto
Sprint 4 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Organização do GitHub | Bruno | Pronto
Sprint 4 | 10/04/2024 - 17/04/2024 | Edição na Tela de Cadastro | Grupo | Pronto
Sprint 5 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Edições na Tela de Fornecedores | Gabriel e Cristielen | Pronto
Sprint 5 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Edições no Manual do Usuário | Gabriel | Pronto
Sprint 5 | 17/04/2024 - 24/04/2024 | Edições na Monografia | Bruno | Pronto
Sprint 6 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Edições nas Sprints | Grupo | Pronto
Sprint 6 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Realização dos Desenvolvimentos das Matérias da Monografia | Grupo | Pronto
Sprint 6 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Criação da 2ª Versão do Diagrama de UML | Guilherme | Pronto
Sprint 6 | 24/04/2024 - 01/05/2024 | Modificação e adequação da monografia. | Bruno e Cristielen | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Edições no Burndown Chart | Bruno | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Edições nas Telas do Figma | Gabriel e Cristielen | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Edições no DER | Guilherme | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Edições no Banco de Dados | Camila | Pronto
Sprint 7 | 01/05/2024 - 08/05/2024 | Criação dos slides para aprensetação | Cristielen | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Mudança da identidade visual do projeto | Bruno, Cristielen e Gabriel | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições nas telas do figma | Cristiele e Gabriel | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições nos Gráficos | Guilherme | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Criação da planilha de testes | Nicolas | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Edições no Banco de Dados | Camila | Pronto
Sprint 8 | 08/05/2024 - 15/05/2024 | Alterações na monografia | Bruno | Pronto